## ProjectTeam
Name	GitHub Alias
Michael Hofer	karras	Scrum Master 1. Sprint
Nicola Schlup	supnic
Jan Henzi	henzij
Amin Schaller	killswitch565
Antonio Musardo	musaa1
Cedric Bielmann	bielc1
Aleksandar Andrejic	andrejica

## Product Backlog
ID	Story Name	Description	Priority	Effort Plan Original	Effort Plan Updated	Effort Actual	Status
1	Notiz hinzufügen	In der Patientenakte können in der rechten unteren Ecke Kommentare im Fliesstext zum Patienten erfasst werden. Sollte der Text zu gross für das Feld sein, wird es automatisch mit einem Scrollbalken ergänzt um alles einsehen zu können. Zudem wird der Kommentar mit dem Namen des jeweiligen Arztes versehen.	High	30			accepted	Voraussetzung Patientenakte
2	Report generieren	Bei Bedarf nach einer kompakten Übersicht zu diversen Informationen können verschiedene Reports generiert werden. Im Report enthalten sind alle relevanten Eigenschaften der Patienten und Kliniken. Im Fenster zum Generieren des Reports befindet sich im oberen Teil die Auswahlmöglichkeiten zu Klinik und Patient (jeweils in einer DropDown-Liste). Die Ausgabe des Reports erfolgt in einem neuen Fenster, welches bei Bedarf dynamisch vergrössert und verkleinert werden kann. Der Inhalt wird an der Fenstergrösse angepasst.	Low	30			accepted
3	Medikament suchen/verschreiben	Da es für eine Suchtbehandlung essentiell ist Medikamente verschreiben zu können, wird es dem Arzt durch das Patienten Management System ermöglicht einem Patienten diese direkt zuzuordnen. Dazu gehört auch eine Suchfunktion, die ein effizientes Finden der Medikamente mit Stichwörtern ermöglicht. Im oberen Teil des Suchfensters befindet sich ein Textfeld in dem die Suchbegriffe eingegeben werden. Direkt daneben findet man den Suchknopf, welcher die Suche auslöst. Darunter auf der linken Seite werden alle passenden Ergebnisse mit Namen aufgelistet. Mit einem Klick darauf erscheint rechts daneben eine kompakte Übersicht mit dem "Add To" Knopf. Darüber kann das Medikament einem Patienten verschrieben werden.	Mid	40			accepted
4	Patientenakte suchen	Zum Patienten Management System gehört auch die Suchfunktion der Patientenakte. Mit den verfügbaren Informationen kann eine Suche ausgelöst werden, die schliesslich alle passenden Ergebnisse liefert. In der Suchmaske befindet sich ein Textfeld indem die Suchbegriffe eingegeben werden. Direkt daneben findet man den Suchknopf, welcher die Suche auslöst. Darunter auf der linken Seite werden alle passenden Ergebnisse mit den Namen der Patienten aufgelistet. Mit einem Klick darauf erscheint rechts daneben eine kompakte Übersicht. Dazu gehört auch ein Knopf der die Medikamentenüberischt öffnet um ein Medikament zu verschreiben und ein weiterer für das Zuweisen der passenden Klinik.	High	20			accepted	Voraussetzung für Notzien
5	Agenda mit Terminerfassung	In der Patientenakte kann der Arzt seine Termine mit dem jeweiligen Patienten sehen. In der Kalenderfunktion findet sich eine kompakte Wochenansicht mit allen anstehenden Terminen wider. Darin kann er auch neue Termine erfassen. In der Agenda gibt es oben ein Menu in dem das Jahr, der Monat und die Kalenderwoche eingestellt werden kann. Direkt darunter erscheint die passende Wochenübersicht mit allen bestehenden Terminen. Der Arzt kann mit einem Klick in ein Feld ein Fenster für einen neuen Termin öffnen. Im Terminfenster wird zuerst der Patient und die Klink ausgewählt. Danach wird das Datum mit Start- und Endzeit erfasst und wenn gewünscht mit einem Kommentar in Fliesstext ergänzt.	High	40			in progress	Im ersten Sprint evt. spliten	1. Sprint
6	Klinik suchen/anfragen	Um die Therapie des Patienten bestmöglich zu gestalten gibt es eine Möglichkeit nach Kliniken zu suchen und diesen per Mail eine Anfrage zukommen zu lassen. In der Suchmaske zu den Kliniken befindet sich ein Textfeld indem die Suchbegriffe eingegeben werden. Direkt daneben findet man den Suchknopf, welcher die Suche auslöst. Darunter auf der linken Seite werden alle passenden Ergebnisse mit den Namen der Kliniken aufgelistet. Mit einem Klick darauf erscheint rechts daneben eine kompakte Übersicht. Dazu gehört auch ein Knopf mit dem eine Mailanfrage gemacht werden kann. Die Anfrage wird dann über das lokale Mailprogramm auf dem Client erstellt und versandt.	Low	10			accepted	Superimplemetation: Medikamente
7	Sucht suchen/zuweisen	Um eine richtige Diagnose machen zu können hat der Arzt die Möglichkeit nach Süchten zu suchen. Hat er die entsprechende gefunden kann diese direkt einer Patientenakte hinzugefügt werden. In der Suchmaske befindet sich ein Textfeld in dem die Suchbegriffe eingegeben werden. Direkt daneben findet man den Suchknopf, welcher die Suche auslöst. Darunter auf der linken Seite werden alle passenden Ergebnisse mit den Namen der Süchte aufgelistet. Mit einem Klick darauf erscheint rechts daneben eine kompakte Übersicht. Dazu gehört auch ein Knopf der die Patientensuche öffnet um einem Patienten die Sucht zuordnen zu können.	Low	10			accepted	Superimplemetation: Medikamente
8	Optisches Grundgerüst / Haupt UI	Das Haupt UI wird entsprechend dem Prototype erstellt. Dass heisst im Hauptmenu werden die Funktionen mit Icons dargestellt. Zudem wird es für jede Funktion "Bread Crumbs" für die Navigation geben. In der unteren linken Ecke wird ein Pfeil für die Rückwärtsnavigation eingefügt.	High	20			in progress		1. Sprint
-	Buffer	Buffer für Probleme und nicht geplante Aufwände.	-	10
			TOTAL	210

## Sprint 1 Backlog
ID	Sprint	Name	Description	Components	Owner	Reviewer	Priority	Effort Plan Original	Effort Plan Updated	Effort Actual	Status
8.1	1	Optisches Grundgerüst / Haupt UI - Interaktionselemente	Alle Interaktionselemente des Haupt UIs erzeugen.	UI, View	Michael Hofer	Antonio Musardo	High	5	5	8	done
8.2	1	Optisches Grundgerüst / Haupt UI - Darstellung	Anhand der Prototypen, Storyboards und UI-Entwürfen die Interaktionselemente entsprechend platzieren.	UI, View	Nicola Schlup	Cedric Bielmann	High	10	5	2	needs review
5.1	1	Haupt UI / Agenda – Schnittstellen	Schnittstelle zu Presenter und Model implementieren damit Wechsel auf Agenda UI möglich wird.	UI, View, Presenter, Model, Agenda	Michael Hofer	Aleksandar Andrejic	High	10	8	6	in progress (90%)
8.3	1	Bread-Crumbs - Navigation	Damit die Orientierung schon früh gewährleistet werden kann eine sog. Bread-Crumbs-Navigation implementieren. Voraussetzung: Es besteht die Möglichkeit zwischen Agenda und Haupt UI zu wechseln.	UI, View, Presenter, Model, Agenda	Aleksandar Andrejic	Nicola Schlup	Mid	5	5	3	in progress (80%)
5.2	1	Agenda – Haupt UI	Ein Haupt UI für die Agenda Implementieren, welches vorbereitet ist für Integrationen.	Agenda, UI	Amin Schaller	Michael Hofer	High	10	10	12	done
5.3	1	Agenda - Kalender	Einen Kalender bereitstellen (Recherche Vaadin / Java Möglichkeiten), bei dem es später möglich ist Termine zu hinterlegen.	Agenda, UI	Jan Henzi	Amin Schaller	High	10	12	11	done
5.4	1	Agenda - Darstellung	Die Benutzeroberfläche so gestalten, dass diese zum Design des Haupt UIs passt und mit den Entwürfen übereinstimmt.	Agenda, View	Jan Henzi	Amin Schaller	Mid	10	8	6	in progress (80%)
5.5	1	Agenda – Persistenz	Datenbank Schema ausarbeiten und initialer Zugriff auf die Datenbank sicherstellen.	Agenda, Modal	Antonio Musardo	Cedric Bielmann	Mid	3	10	10	done

							TOTAL	63	63	58

										9

## Sprint 2 Backlog
ID	Sprint	Name	Description	Components	Owner	Reviewer	Priority	Effort Plan Original	Effort Plan Updated	Effort Actual	Status
4.1	2	Patientenakte / Haupt UI	Anhand der Prototypen, Storyboards und UI-Entwürfen die Patientenakte graphisch implementieren.	UI, View, Patientenakte	Nicola Schlup	Cedric Bielmann	High	8			accepted
4.2	2	Patientenakte / UI Suchfunktion	Anhand der Prototypen, Storyboards und UI-Entwürfen die Suchmaske zur Suche der Patientenakte implementieren.	UI, View, Suchmaske-Patientenakte	Nicola Schlup	Aleksandar Andrejic	High	5			accepted
4.3	2	Patientenakte / Suchfunktion	Die View soll mit der Suchfunktion verknüpft werden. Dazu werden Testdaten in die Datenbank gefüllt damit das entsprechend getestet werden kann.	Suchmaske-Patientenakte, Presenter, Model	Antonio Musardo	Michael Hofer	Mid	5			accepted
1.1	2	Patientenakte / Notiz hinzufügen	Zur Patientenakte gehören auch die Notizen der Ärzte. In diesem Task wird sowohl der optische wie auch der logische Teil implementiert.	UI, View, Patientenakte	Amin Schaller	Jan Henzi	Mid	2			accepted
3.1	2	Sucht – Haupt UI	Ein Haupt UI für die Sucht Implementieren, welches vorbereitet ist für Integrationen.	Sucht, UI	Jan Henzi	Amin Schaller	High	10			accepted
3.2	2	Sucht - Zuweisung	Eine Schnittstelle bzw. Funktion bereitstellen um einem Patienten eine oder mehrere Süchte zuzuweisen.	Sucht, UI, Presenter, Model	Michael Hofer	Antonio Musardo	High	10			accepted
3.3	2	Sucht - Darstellung	Die Benutzeroberfläche so gestalten, dass diese zum Design des Haupt UIs passt und mit den Entwürfen übereinstimmt.	Sucht, View	Cedric Bielmann	Nicola Schlup	Mid	10			accepted
		Sprint 1 Backlog						9
		Buffer						4

							TOTAL	63	0	0

## BurndownChart
Sprint	Time of Record	Remaining Effort	Remaining Ressources
1	01.05.2018	210	210
1	12.05.2018	210	201
1	18.05.2018	156	152