## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Michael Hofer | Karras | Scrum-Master 1. Sprint
Nicola Schlup | supnic
Jan Henzi | henzij
Amin Schaller | killswitch565
Antonio Musardo | musaa1
Cedric Bielmann | bielc1
Aleksandar Andrejic | andrejica

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Notiz hinzufügen | Während den Sitzungen kann der Arzt in der entsprechenden Patientenakte seine persönlichen Notizen hinzufügen um Beobachtungen und weitere wichtige Informationen festzuhalten. | Hight |  |  |  |  | Voraussetzung Patientenakte
2 | Report generieren | Bei Bedarf nach einer kompakten Übersicht zu diversen Informationen können verschiedene Reports generiert werden. Im Report enthalten sind alle relevanten Eigenschaften der Patienten und Kliniken. | Low
3 | Medikament suchen/verschreiben | Da es für eine Suchtbehandlung essentiell ist Medikamente verschreiben zu können, wird es dem Arzt durch das Patienten Management System ermöglicht einem Patienten diese direkt zuzuordnen. Dazu gehört auch eine Suchfunktion, die ein effizientes Finden der Medikamente mit Stichwörtern ermöglicht. | Mid
4 | Patientenakte suchen | Zum Patienten Management System gehört auch die Suchfunktion der Patientenakte. Mit den verfügbaren Informationen kann eine Suche ausgelöst werden, die schliesslich alle passenden Ergebnisse liefert. | Hight |  |  |  |  | Voraussetzung für Notzien
5 | Agenda mit Terminerfassung | In der Patientenakte kann der Arzt seine Termine mit dem jeweiligen Patienten sehen. In der Kalenderfunktion findet sich eine kompakte Wochenansicht mit allen anstehenden Terminen wider. Darin kann er auch neue Termine erfassen. | Hight |  |  |  |  | Im ersten Sprint evt. Spliten | 1. Sprint
6 | Klinik suchen/anfragen | Um die Therapie des Patienten bestmöglich zu gestalten gibt es eine Möglichkeit nach Kliniken zu suchen und diesen per Mail eine Anfrage zukommen zu lassen. | Low |  |  |  |  | Superimplemetation: Medikamente
7 | Sucht suchen/zuweisen | Um eine richtige Diagnose machen zu können hat der Arzt die Möglichkeit nach Süchten zu suchen. Hat er die entsprechende gefunden kann diese direkt einer Patientenakte hinzugefügt werden. | Low |  |  |  |  | Superimplemetation: Medikamente
8 | Optisches Grundgerüst / Haupt UI |  | Hight | [5 empty] | 1. Sprint

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | 1 | Optisches Grundgerüst / Haupt UI - Interaktionselemente | Alle Interaktionselemente des Haupt-UI's erzeugen | UI, View |  |  | high | 4 |  |  | accepted
2 | 1 | Optisches Grundgerüst / Haupt UI - Darstellung | An Hand der Prototypen, Storyboards und UI-Entwürfen die Interaktionselemente entsprechend platzieren | UI, View |  |  | high | 4 |  |  | accepted
3 | 1 | Haupt UI / Agenda - Schnitstellen | Schnittstelle zu Presenter und Model implementieren damit Wechsel auf Agenda-UI möglich wird. | UI, View, Presenter, Model, Agenda |  |  | high | 5 |  |  | accepted
4 | 1 | Bread-Crumbs - Navigation | Damit die Orientierung schon früh gewährleistet werden kann eine sog. Bread-Crumbs-Navigation implementieren. Voraussetzung: Es besteht die Möglichkeit zwischen Agenda und Haupt-UI zu wechseln. | UI, View, Presenter, Model, Agenda |  |  | mid | 4 |  |  | accepted
5 | 1 | Agenda - Haupt-UI | Ein Haupt-UI für die Agenda Implementieren, welche vorbereitet ist für Interationen | Agenda, UI |  |  | high | 4 |  |  | accepted
6 | 1 | Agenda - Kalender | Ein Kalender bereitstellen (Recherche Vaadin möglichkeiten Vaadin und Java), bei dem es später ist Termine zu hinterlegen. | Agenda, UI |  |  | high | 4 |  |  | accepted
7 | 1 | Agenda - Darstellung | Die Benutzeroberfläche so gestalten, dass diese zum Design des Haupt-UI's passt und mit den Entwürfen überein stimmt. | Agenda, View |  |  | mid | 4 |  |  | accepted

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180